## Visual_Dashbord
Daily Progress Report | [5 empty] | Progress Date : | 2026-06-15
S No. | description | Uom | Scope | Cum.Executed Qty till Progress date | Balance Qty | Progress % w.r.t. scope | Remarks
I | Civil1_Road Over Brige(ROB)
A | BR-1 (1 x 18) | cum | 841 | 0 | 841 | 0%
B | ROB-BR-3 (1 x 36 + 1 x 18) | cum | 1550 | 775 | 775 | 50%
C | CULVERT-BR-2A | cum | 715 | 692.25 | 22.75 | 96.82%
D | CULVERT-BR-2B | cum | 885 | 624 | 261 | 70.51%
E | BR-184 | cum | 178 | 0 | 178 | 0%
F | BR-185 | cum | 233 | 85 | 85 | 36.48%
G | FOB | cum | 52 | 0 | 52 | 0%
II | Civil2_Infrastructure
A | Station Building | cum | 83.7142 | 0 | 83.7142 | 0%
B | End Goomty (2Nos) | cum | 83.1455 | 0 | 83.1455 | 0%
C | Type - I Quarters (10Nos) | cum | 287.1957 | 0 | 287.1957 | 0%
D | Type - II Quarters(8 Nos) | cum | 229.76 | 0 | 229.76 | 0%
E | Type - III Quarters(4 Nos) | cum | 158.0433 | 0 | 158.0433 | 0%
F | Rest Room | cum | 18.9462 | 0 | 18.9462 | 0%
G | SSE P Way cum Store Room | cum | 82.3756 | 0 | 82.3756 | 0%
III | Civil3_Pway
A | Blanketing(m³) | Cum | 49980 | 0 | 49980 | 0%
B | Ballasting(m³) | Cum | 23034 | 0 | 23034 | 0%
C | Sleeper(nos.) | nos. | 17060 | 0 | 17060 | 0%
D | Track Linking(m) | meter | 10270 | 0 | 10270 | 0%
E | Point & crossing(set) | set | 52 | 0 | 52 | 0%
IV | Earthwork
A | SAIL land(m³) | Cum | 245000 | 190000 | 55000 | 77.55%
B | Rail Land | Cum | 905000 | 0 | 905000 | 0%
C | Total Land(m³) | Cum | 1150000 | 190000 | 960000 | 16.52%
V

## CV1_ROB
Daily Progress Report | [7 empty] | Progress Date :
S No. | description | Uom | Scope | Cum.Executed Qty till last month | Cum.Executed Qty For current month | Cum.Executed Qty till Progress date | Balance Qty | Progress % w.r.t. scope | Remarks
I | BR-1 (1 x 18)
A | Excavation(m³) | Cum | 1213 | 0 | 0 |  | 1213 | 0% | 1. Area not handed over.
B | PCC(m³) | Cum | 51 | 0 | 0 |  | 51 | 0%
C | Formwork(m²) | Sqm | 1551 | 0 | 0 |  | 1551 | 0%
D | Reinforcement Work(Ton) | Ton | 111 | 0 | 0 |  | 111 | 0%
E | RCC(m³) | Cum | 841 | 0 | 0 |  | 841 | 0%
II | ROB-BR-3 (1 x 36 + 1 x 18)
A | Excavation(m³) | Cum | 3481 | 3032 | 0 | 3032 | 449 | 87.1% | 1. Abutment shaft RCC in progress
B | PCC(m³) | Cum | 118 | 52 | 0 | 52 | 66 | 44.07%
C | Formwork(m²) | Sqm | 2788 | 2566 | 0 | 2566 | 222 | 92.04%
D | Reinforcement Work(Ton) | Ton | 192 | 133 | 5 | 138 | 54 | 71.88%
E | RCC(m³) | Cum | 1550 | 748 | 27 | 775 | 775 | 50%
III | CULVERT-BR-2A
A | Excavation(m³) | Cum | 1081 | 1081 | 0 | 1081 | 0 | 100% | 1. raft completed. Wall RCC in progress
B | PCC(m³) | Cum | 203 | 78 | 0 | 78 | 125 | 38.42%
C | Formwork(m²) | Sqm | 2035 | 1954 | 0 | 1954 | 81 | 96.02%
D | Reinforcement Work(Ton) | Ton | 72 | 69 | 1 | 70 | 2 | 97.22%
E | RCC(m³) | Cum | 715 | 665.25 | 27 | 692.25 | 22.75 | 96.82%
IV | CULVERT-BR-2B
A | Excavation(m³) | Cum | 1357 | 1357 | 0 | 1357 | 0 | 100% | 1. 80% Area handed over on Jan-26. Excavation work in progress.
B | PCC(m³) | Cum | 128 | 43 | 0 | 43 | 85 | 33.59%
C | Formwork(m²) | Sqm | 1209 | 1162 | 0 | 1162 | 47 | 96.11%
D | Reinforcement Work(Ton) | Ton | 89 | 77 | 3 | 80 | 9 | 89.89%
E | RCC(m³) | Cum | 885 | 593 | 31 | 624 | 261 | 70.51%
V | BR-184
A | Excavation(m³) | Cum | 555 | 0 | 0 |  | 555 | 0% | 1. Area not handed over.
B | PCC(m³) | Cum | 76 | 0 | 0 |  | 76 | 0%
C | Formwork(m²) | Sqm | 841 | 0 | 0 |  | 841 | 0%
D | Reinforcement Work(Ton) | Ton | 18 | 0 | 0 |  | 18 | 0%
E | RCC(m³) | Cum | 178 | 0 | 0 |  | 178 | 0%
VI | BR-185
A | Excavation(m³) | Cum | 466 | 0 | 0 |  | 466 | 0% | 1. Area not handed over.
B | PCC(m³) | Cum | 23.3 | 0 | 0 |  | 23.3 | 0%
C | Formwork(m²) | Sqm | 582.5 | 0 | 0 |  | 582.5 | 0%
D | Reinforcement Work(Ton) | Ton | 27.96 | 0 | 0 |  | 27.96 | 0%
E | RCC(m³) | Cum | 233 | 0 | 85 | 85 | 148 | 36.48%
VII | FOB
A | Excavation(m³) | Cum | 55 | 0 | 0 |  | 55 | 0% | 1. Area not handed over.
B | PCC(m³) | Cum | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0%
C | Formwork(m²) | Sqm | 70 | 0 | 0 |  | 70 | 0%
D | Reinforcement Work(Ton) | Ton | 5 | 0 | 0 |  | 5 | 0%
E | RCC(m³) | Cum | 52 | 0 | 0 |  | 52 | 0%

## CV2_Infra
Daily Progress Report | [5 empty] | Progress Date : | 2026-06-15
S No. | Description of Item | Uom | Scope | Cum.Executed Qty till Progress date | Balance Qty | Progress % w.r.t. scope | Remarks
I | Station Building
A | Excavation(m³) | Cum | 65.7945 |  | 65.7945 | 0%
B | RCC(m³) | Cum | 83.7142 |  | 83.7142 | 0%
C | Formwork(m²) | sqm | 403.6167 |  | 403.6167 | 0%
D | Brick work(m³) | cum | 186 |  | 186 | 0%
E | Finishing(m²) | Sqm | 2846 |  | 2846 | 0%
II | End Goomty (2Nos)
A | Excavation(m³) | Cum | 106.6915 |  | 106.6915 | 0%
B | RCC(m³) | Cum | 83.1455 |  | 83.1455 | 0%
C | Formwork(m²) | sqm | 655.1145 |  | 655.1145 | 0%
D | Brick work(m³) | cum | 187 |  | 187 | 0%
E | Finishing(m²) | Sqm | 3038 |  | 3038 | 0%
III | Type - I Quarters (10Nos)
A | Excavation(m³) | Cum | 286.8948 |  | 286.8948 | 0%
B | RCC(m³) | Cum | 287.1957 |  | 287.1957 | 0%
C | Formwork(m²) | sqm | 2893.37 |  | 2893.37 | 0%
D | Brick work(m³) | cum | 301 |  | 301 | 0%
E | Finishing(m²) | Sqm | 7815 |  | 7815 | 0%
IV | Type - II Quarters (8 Nos)
A | Excavation(m³) | Cum | 229.5158 |  | 229.5158 | 0%
B | RCC(m³) | Cum | 229.76 |  | 229.76 | 0%
C | Formwork(m²) | sqm | 2314 |  | 2314 | 0%
D | Brick work(m³) | cum | 241 |  | 241 | 0%
E | Finishing(m²) | Sqm | 6252 |  | 6252 | 0%
V | Type - III Quarters (4 Nos)
A | Excavation(m³) | Cum | 231.1171 |  | 231.1171 | 0%
B | RCC(m³) | Cum | 158.0433 |  | 158.0433 | 0%
C | Formwork(m²) | sqm | 1645 |  | 1645 | 0%
D | Brick work(m³) | cum | 119 |  | 119 | 0%
E | Finishing(m²) | Sqm | 4226 |  | 4226 | 0%
VI | Rest Room
A | Excavation(m³) | Cum | 24.7931 |  | 24.7931 | 0%
B | RCC(m³) | Cum | 18.9462 |  | 18.9462 | 0%
C | Formwork(m²) | sqm | 148 |  | 148 | 0%
D | Brick work(m³) | cum | 43 |  | 43 | 0%
E | Finishing(m²) | Sqm | 688 |  | 688 | 0%
VII | SSE P Way cum Store Room
A | Excavation(m³) | Cum | 57.1428 |  | 57.1428 | 0%
B | RCC(m³) | Cum | 82.3756 |  | 82.3756 | 0%
C | Formwork(m²) | sqm | 559 |  | 559 | 0%
D | Brick work(m³) | cum | 148 |  | 148 | 0%
E | Finishing(m²) | Sqm | 2312 |  | 2312 | 0%

## CV3_Pway
Daily Progress Report | [5 empty] | Progress Date : | 2026-06-15
S No. | Description of Item | Uom | Scope | Executed Qty till Progress date | Balance Qty | Progress % w.r.t. scope | Remarks
I | PWAY tracks
A | Blanketing(m³) | Cum | 49980 |  | 49980 | 0%
B | Ballasting(m³) | Cum | 23034 |  | 23034 | 0%
C | Sleeper(nos.) | nos. | 17060 |  | 17060 | 0%
D | Track Linking(m) | meter | 10270 |  | 10270 | 0%
E | Point & crossing(set) | set | 52 |  | 52 | 0%

## Earthwork
Daily Progress Report | [5 empty] | Progress Date : | 2026-06-15
S No. | Description of Item | Uom | Scope | Executed Qty till Progress date | Balance Qty | Progress % w.r.t. scope | Remarks
I | Earthwork
A | SAIL land(m³) | Cum | 245000 | 190000 | 55000 | 77.55%
B | RAIL Land(m³) | Cum | 905000 | 0 | 905000 | 0%
C | Total Land(m³) | Cum | 1150000 | 190000 | 960000 | 16.52%